## Tabelle1
Erstellen eines Widgets in einer Online Social Community – Infinite Scrolling

					01.05.2017				02.05.2017				03.05.2017				04.05.2017				05.05.2017				08.05.2017				09.05.2017				10.05.2017				11.05.2017				12.05.2017

ID	Projektaufgabe	Summe	Differenzen	Block (2h)	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h
Teil 1 + Vorbereitung				1
1	Zeitplan	2.5h	+ 0.5h	Soll	2h
				Ist	2h					0.5h
2	Git aufsetzten	0.5h	- 0.5h	Soll		1h
				Ist		0.5h
3	Vorlage Dokumentation anpassen	1.5h	+ 0.5h	Soll		1h
				Ist		1.5h
4	Detaillierte Projektmethode	1h	+ 0h	Soll			1h
				Ist			1h
5	Organisation der IPA	0.5h	+ 0h	Soll			0.5h
				Ist			0.5h
6	Firmenstandards	0.5h	+ 0h	Soll			0.5h
				Ist			0.5h / 2
Phase Initialisierung
7	Studie Ist-Zustand	0.5h	+ 0h	Soll				0.5h
				Ist				0.5h
8	Persönliche Vorgehensziele	0.5h	+ 0h	Soll				0.5h
				Ist				0.5h
9	Projektziele	0.5h	+ 0h	Soll				0.5h
				Ist				0.5h
10	Anforderungen	0.5h	+ 0h	Soll					0.5h
				Ist					0.5h
11	Risikoanalyse	1h	+ 0h	Soll					1h
				Ist					0.5h	0.5h
12	Risikograph	0.5h	+ 0h	Soll					0.5h
				Ist					0.5h
13	Varianten			Soll					1.5h
				Ist					3
14	Variantenentscheid			Soll					0.5h
				Ist					4
Phase Konzept
15	Systemarchitektur			Soll					1.5h	0.5h
				Ist
16	Lithium Struktur und API			Soll					1.5h	0.5h
				Ist
18	Systemeinbettung/Schnittstellendiagramm			Soll					1h
				Ist
19	Anwendungsfalldiagramm			Soll					0.5h	1h
				Ist					5
20	Wireframe			Soll					1h
				Ist					6
21	Testkonzept			Soll					1h	2h
				Ist					7
Phase Realisierung
22	Custom Page aufsetzen			Soll					0.5h
				Ist
23	Beiträge erstellen			Soll					1.5h	2h	1.5h
				Ist
24	API Call aufbereiten			Soll					2h
				Ist
25	HTML Markup			Soll					1h
				Ist
26	X Beiträge auf Seite ausgeben			Soll					1h
				Ist
27	Neue Beiträge hinzufügen			Soll					2h	1,5h
				Ist
28	Künstliche Pagination			Soll					1h
				Ist
29	Mehrere Beiträge überspringen			Soll					1h	2h	2h
				Ist
30	Automatisierung			Soll					1.5h		2h		8
				Ist					9
31	Styling			Soll					2h	1.5h	2h
				Ist
32	Testing			Soll					2h
				Ist
33	Debugging			Soll					2h			10
				Ist
34	Dokumentation der Arbeitsschritte			Soll					2h	1.5h	2h
				Ist
Phase Einführung
34	Installationshandbuch			Soll					1h
				Ist
35	Benutzeranleitung			Soll					1h
				Ist
36	Ideen für die Weiterentwicklung			Soll					0.5h
				Ist					11
Phasenübergreifend
37	Expertenbesuche		- 0.75h	Soll					2h					2h
				Ist					12
38	Abschluss IPA			Soll					2h	2h
				Ist
39	Korrekturlesen der Dokumentation			Soll					0.5h					1h
				Ist
40	Arbeitsjournal		+ 0h	Soll				0.5h				0.5h				0.5h				0.5h				0.5h				0.5h				0.5h					0.5h			0.5h
				Ist				0.5h
41	Reserve			Soll					2h	2h
				Ist
Meilensteine
1	IPA Start	Hier wurde die IPA vom Valid Experten validiert anders formuliert und dem Projektantrag wurde stattgegeben.

2	Teil 1 und Vorbereitungen abgeschlossen	Der Teil 1 und die Vorbereitungen wurden in der Dokumentation mit Ausnahme des Arbeitsjournals, des Abschlussberichts und des Kurzbeschriebs fertig dokumentiert.

3	Varianten erstellt	Die vorgeschlagenen Varianten wurden durch den Arbeitgeber abgenommen und die entsprechende Variante kann nun weiter verfeinert werden.

4	Initialisierungsphase abgeschlossen	Die Initialisierungsphase in der Dokumentation wurde verfasst.

5	Wireframe erstellt	Das Wireframe wurde durch den Arbeitsgeber abgenommen und das Produkt kann so realisiert werden.

6	Testkonzept erstellt	Das Testkonzept wurde erstellt.

7	Konzeptphase abgeschlossen	Alle Konzepte, die die Arbeit betreffen wurden erstellt und entsprechend in der Dokumentation dokumentiert.

8	Programm erstellt	Ein lauffähiges Programm wurde mit den Angaben des Detailbeschriebs erstellt.

9	Test abgeschlossen	Die Tests, die im Testkonzept beschrieben wurden, wurden durchgeführt.

10	Codedokumentation geschrieben	Der Code und die Vorgehensweise der Implementation ist in der Dokumentation ersichtlich und fertig dokumentiert.

11	Einführungsphase abgeschlossen	Die Benutzerhandbücher wurden erstellt und sind mindestens einmal durch eine Testperson durchgeführt worden.

12	Projekt abgeschlossen	Definiert den Moment, wo alles abgegeben wurde und alle unterschrieben haben.

	Total geplante Zeit	80
	Total verfügbare Zeit	80
	Total gebrauchte Zeit