## Tabelle1
Phasen/ Tätigkeiten | Notizen / Meilensteine | Soll/ Ist | Dauer in Stunden | Mittwoch |  |  |  | Donnerstag |  |  |  | Freitag |  |  |  | Montag |  |  |  | Dienstag |  |  |  | Mittwoch |  |  |  | Donnerstag |  |  |  | Freitag |  |  |  | Montag |  |  |  | Dienstag |  |  |  | Mittwoch
|  |  |  | 2017-04-26 |  |  |  | 2017-04-27 |  |  |  | 2017-04-28 |  |  |  | 2017-05-01 |  |  |  | 2017-05-02 |  |  |  | 2017-05-03 |  |  |  | 2017-05-04 |  |  |  | 2017-05-05 |  |  |  | 2017-05-08 |  |  |  | 2017-05-09 |  |  |  | 2017-05-10
|  |  |  | v1 | v2 | n1 | n2 | v1 | v2 | n1 | n2 | v1 | v2 | n1 | n2 | v1 | v2 | n1 | n2 | v1 | v2 | n1 | n2 | v1 | v2 | n1 | n2 | v1 | v2 | n1 | n2 | v1 | v2 | n1 | n2 | v1 | v2 | n1 | n2 | v1 | v2 | n1 | n2 | v1 | v2 | n1 | n2
Ablauf und Umfeld |  | SOLL | 18
|  | IST | 0
IPA -Termine |  | SOLL | 1 | [7 empty] | 0.5 | [23 empty] | 0.5
|  | IST | 0
Vorbereitung Initialisierungsphase | Vorlagen, Ablagestruktur, Start Doku, Planung, etc. | SOLL | 4 |  |  | 2 | 2
|  | IST | 0
Arbeitsjournal & Projektjournal |  | SOLL | 5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
|  | IST | 0
Abschlussarbeiten | Formatierungen, Anhänge, Druck, etc. | SOLL | 8 | [38 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
|  | IST | 0
Initialisierungsphase |  | SOLL | 17.5
|  | IST | 0
Analyse Ist Zustand |  | SOLL | 4 |  |  |  |  | 2 | 2
|  | IST | 0
Persönliche Vorgehensziele |  | SOLL | 1 | [6 empty] | 1
|  | IST | 0
Projektziele |  | SOLL | 1 | [6 empty] | 1
|  | IST | 0
Anforderungen |  | SOLL | 1.5 | [7 empty] | 1.5
|  | IST | 0
Informationssicherheit und Datenschutz |  | SOLL | 2 | [8 empty] | 2
|  | IST | 0
Risikoanalyse |  | SOLL | 2 | [9 empty] | 2
|  | IST | 0
Lösungssuche |  | SOLL | 2.5 | [10 empty] | 2 | 0.5
|  | IST | 0
Variantenentscheid |  | SOLL | 1.5 | [11 empty] | 1.5
|  | IST | 0
Phasenfreigabe |  | SOLL | 2 | [12 empty] | 2
|  | IST | 0
Konzeptphase |  | SOLL | 18
|  | IST | 0
Grundlagen | Konzeptphase strukturieren | SOLL | 2 | [13 empty] | 2
|  | IST | 0
Informationssicherheit und Datenschutz Konzept |  | SOLL | 2 | [14 empty] | 2
|  | IST | 0
Systemarchitektur | Klassendiagramm, Software Architektur | SOLL | 4 | [15 empty] | 2 | 2
|  | IST | 0
Anwendungsfälle |  | SOLL | 2 | [17 empty] | 2
|  | IST | 0
Machbarkeitsprüfung |  | SOLL | 2 | [18 empty] | 2
|  | IST | 0
Testkonzept |  | SOLL | 4 | [19 empty] | 2 | 2
|  | IST | 0
Phasenfreigabe |  | SOLL | 2 | [21 empty] | 2
|  | IST | 0
Realisierungsphase |  | SOLL | 31.5
|  | IST | 0
Entwicklung Library Struktur | inkl. Dokumentation | SOLL | 8 | [22 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
|  | IST | 0
Barchart | inkl. Dokumentation | SOLL | 5 | [26 empty] | 2 | 2 | 1
|  | IST | 0
Testing Barchart | inkl. Testprotokoll | SOLL | 3 | [28 empty] | 1 | 2
|  | IST | 0
Donut-Chart | inkl. Dokumentation | SOLL | 4.5 | [30 empty] | 2 | 1.5 | 1
|  | IST | 0
Testing Donut-Chart | inkl. Testprotokoll | SOLL | 3 | [32 empty] | 1 | 2
|  | IST | 0
Benutzerdokumentation erstellen |  | SOLL | 6 | [34 empty] | 2 | 2 | 2
|  | IST | 0
Phasenfreigabe |  | SOLL | 2 | [37 empty] | 2
|  | IST | 0
Gesamt |  | SOLL | 85 |  |  | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | IST | 0
"Jedes Phasenende ist durch einen Meilenstein bestimmt, der den Entscheid zum weiteren Vorgehen hervorhebt. Diese Meilensteine entsprechen Quality Gates, an denen der Stand des Projekts und die Qualität der Projektplanung und -durchführung überprüft werden. Dabei erfolgt auch die Abstimmung mit den übergeordneten Strategien und Zielen der Stammorganisation. Die Überprüfung der Erreichung der Meilensteine erfolgt mit Checklisten, welche mit projektspezifischen Kriterien ergänzt werden. Ergänzend zu den Meilensteinen an den Phasenenden gibt es szenariospezifische Meilensteine als weitere Quality Gates, z.B. für Architektur und Sicherheit.
http://www.hermes.admin.ch/onlinepublikation/index.xhtml?element=kategorie_phasen_und_meilensteine.html
26.04.2017
Legende:
v1 = 08:00 - 10:00 Uhr
v2 = 10:00 - 12:00 Uhr
n1 = 13:00 - 15:00 Uhr
n2 = 15:00 - 17:00 Uhr
MS = Meilenstein
IPA Termine =
MS1: Projektstart IPA
MS11: Projektabschluss IPA Ende
1. Besuch
2. Besuch
MS5: Testkonzept erstellt
MS4: ISDS Konzept erstellt
MS3: Phasenfreigabe
MS6: Phasenfreigabe
MS8: Testing 1 abgeschlossen
MS9: Testing 2 abgeschlossen
MS10: Phasenfreigabe
MS2: Ist-Analyse abgeschlossen
MS7: API erstellt